## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | Plot that line
| Temps total: | 0 jours 7 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 30.08.2024 au 01.11.2024
|  | 180 | 255 | 435
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
43 | 2024-10-24 |  | 10 | Développement | Fix permettant de ne plus réafficher toutes les équipes en cas de filtre sur un jour
43 | 2024-10-24 |  | 5 | Documentation | Creation + Update de la liste des refactores à faire dans le code |  | Analyse | 1 | 0
43 | 2024-10-24 |  | 10 | Développement | Feat: (Form1.cs) ajout d'une openFileDialog |  | Développement | 2 | 5
43 | 2024-10-24 |  | 15 | Analyse | Création de la user stories "Choix du fichier de graph" |  | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
43 | 2024-10-24 |  | 25 | Développement | Ajout et adaptation du graphique en fonction du fichier choisi |  | Meeting | 5 | 20
43 | 2024-10-26 |  | 10 | Documentation | Doc: (Rapport) Ecriture du point 2.4 et 2.5 |  | Présentation | 6 | 25
43 | 2024-10-26 |  | 20 | Documentation | Doc: (Rapport) Ecriture de la stratégie de test global |  | Design | 7 | 30
43 | 2024-10-26 |  | 15 | Développement | Comment: (Graph.cs) ajout des commentaire dans la classe |  | Autre | 8 | 35
44 | 2024-10-29 |  | 25 | Test | Ajout d'un test unitaire qui vérifie que suite a la méthode createGraph le graph n'est pas vide |  |  |  | 40
44 | 2024-10-29 |  | 15 | Test | Ajout d'un test unitaire sur la méthode loadFile |  |  |  | 45
44 | 2024-10-29 |  | 10 | Test | Ajout d'un test sur la méthode creatGraph afin de vérifier que le nombre de ligne du graph est équivalent au nombre de checkbox d'équipe cochée (Sauf la checkbox "Tout supprimer") |  |  |  | 50
44 | 2024-10-29 |  | 20 | Documentation | Doc: (rapport) Fin de l'écriture des points 2.4, 2.5 et 2.6 |  |  |  | 55
44 | 2024-10-30 |  | 10 | Développement | Fix: (Graph.cs && form1.cs) fix d'un bug rendant dedendant les donnée si l'utilisateur recharge un fichier
44 | 2024-10-30 | 2 |  | Documentation | doc: (rapport) Ecriture des point 2.3 et 3.4
44 | 2024-10-31 | 1 |  | Documentation | Doc: (Rapport) réalisation du point 3.5
44 | 2024-10-31 |  | 25 | Documentation | doc: (Rapport) rédaction des points 4 et 5 du rapport
44 | 2024-11-01 |  | 30 | Développement | Chore: (DataSelction.cs, Form1.cs) Ajout d'une gestion d'erreur sur la méthode loadFile
44 | 2024-11-01 |  | 10 | Documentation | Doc: (rapport) Mise à jour du point ,3.4, 3 et 2.3
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 15 | Analyse | 0.010417
0 | 100 | Développement | 0.069444
0 | 50 | Test | 0.034722
180 | 90 | Documentation | 0.1875
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.30208