## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | Plot that line
| Temps total: | 0 jours 23 heurs 0 minutes |  |  | Date: | 30.08.2024 au 01.11.2024
|  | 600 | 780 | 1380
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
35 | 2024-08-30 |  | 15 | Documentation | Création des user et technical stories
35 | 2024-08-30 | 1 |  | Autre | Recherche du type de donnée (Voir technical Stories) |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2024-08-30 | 1 | 30 | Autre | Explication projet par M.Carrel |  | Développement | 2 | 5
35 | 2024-08-30 |  | 10 | Développement | Création d'un graphe (essaie non réussis pour cause de temps car temps perdu pour trouver la librairie nécéssaire) |  | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Autre | Introduction par M.Carel + remplissage de la courde |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2024-09-06 |  | 5 | Meeting | Daily scrum (revue CDC + US iceScrum) |  | Meeting | 5 | 20
36 | 2024-09-06 |  | 50 | Développement | Création du premier graph grâce a ScottPlot (Petit problème rencontrer à cause d'un manque d'appelle dans une fonction) |  | Présentation | 6 | 25
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Documentation | Création de deux nouvelle storie sur iceScrum (Conversion date en jour de la semaine + Graphe à multiple ligne) |  | Design | 7 | 30
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Développement | Création d'une méthode qui convertis une date en jour de la semaine |  | Autre | 8 | 35
36 | 2024-09-06 |  | 20 | Développement | Tentative d'afficher un string sur l'axe x avec Scottplot |  |  |  | 40
37 | 2024-09-13 | 1 |  | Développement | Tentative d'afficher un string sur l'axe x avec Scottplot réussi (problème rencontrer du a un changement dans la version de la libraire ayant changer le nom de certaine methode beaucoup de recherche ont du être faites) |  |  |  | 45
37 | 2024-09-13 |  | 15 | Développement | Refactorisation du tableau "nbPoint" en liste (factorisation nécessitant l'ajout d'une methode pour passer les valeur de la liste dans un tableau pour l'affichage du graph) |  |  |  | 50
37 | 2024-09-13 |  | 30 | Développement | Refactorisation du code du graphe afin qu'il puisse afficher plusieur équipes |  |  |  | 55
37 | 2024-09-13 |  | 10 | Développement | Création de la classe team et refactorisation du code afin qu'il utilise la liste des score de la classe team
37 | 2024-09-13 |  | 40 | Développement | Appel a une api oke
38 | 2024-09-20 | 3 |  | Autre | Absence
39 | 2024-09-27 |  | 10 | Autre | Discussion avec le prof sur l'evolution du métier
39 | 2024-09-27 |  | 35 | Développement | Ajout d'un fichier CSV contenant les données des équipes
39 | 2024-09-27 |  | 40 | Développement | Ajout de la methode getAllTeams qui permet de récupéer toutes les équipe de la nba en lisant le fichier CSV
39 | 2024-09-27 |  | 35 | Développement | Ajout de la methode getTeamsStats qui permet de récupérer pour chaque équipe NBA leur statistique pour la saison
39 | 2024-09-27 |  | 40 | Développement | Essaie de conversion de la date en string du CSV en format numéros du jour de la semaine ()
40 | 2024-10-03 | 1 | 15 | Développement | Récupération dans une liste d'équipe l'équipe ainsi que son score et le jour du match
40 | 2024-10-04 |  | 15 | Meeting | M.Carrel nous a donné des feedback sur l'avancé des projets (Besoin d'avancer sur la documentation)
40 | 2024-10-04 |  | 10 | Développement | Fix de la méthode GetTeamStructure (Bug: La séléction des données était éronnée et attribuait le score de l'équipe à domicil si l'équipe jouait à l'extérieur)
40 | 2024-10-04 |  | 50 | Développement | Feat: Affichage des ligne pour chaque équipe sur le graphe
40 | 2024-10-04 | 1 |  | Analyse | Création US
40 | 2024-10-05 |  | 30 | Autre | Mise à jour VS
40 | 2024-10-05 |  | 20 | Développement | Tentative de rendre les legendes cliquable (Non réussite)
40 | 2024-10-05 | 2 |  | Développement | Feat: Mise en place du filtre par équipe
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Meeting | Revue du test pratique avec le prof
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Documentation | Revue/correction des user stories
41 | 2024-10-11 |  | 15 | Meeting | Le prof nous a présenter IceTools
41 | 2024-10-11 |  | 5 | Documentation | Ecriture de l'introduction de l'analyse prélininaire du rapport
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Documentation | Ecriture de la partie objectif de l'analyse préliminaire
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Documentation | Ecriture de la partie gestion de l'analyse préliminaire
41 | 2024-10-11 |  | 15 | Autre | Pause
41 | 2024-10-11 |  | 30 | Documentation | Ecriture de la partie domaine de l'analyse/conception
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Développement | Refactore: (Graph.cs) changement de la methode button_click() afin de simplement désafficher les scatters plutôt que de les supprimer
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Développement | Refactore: (Form1 conception) création du graph dans la conception du form plutôt que le créer dans le code
41 | 2024-10-13 |  | 20 | Développement | Refactore: (Graph.cs) Mise en place du flowLayoutPanel dans la conception
41 | 2024-10-13 |  | 15 | Développement | Doc: (DataSelection.cs) Ajout des commentaires dans la classe DataSelection.cs
43 | 2024-10-21 |  | 50 | Développement | Refcatore: (Graph.cs) Remplacement des bouton représentant les équipes pour les filtres par des checkBox
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
60 | 0 | Analyse | 0.041667
240 | 540 | Développement | 0.54167
0 | 0 | Test | 0
0 | 95 | Documentation | 0.065972
0 | 45 | Meeting | 0.03125
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 100 | Autre | 0.069444
|  | Total | 0.75