## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | Plot that line
| Temps total: | 1 jours 10 heurs 49 minutes |  |  | Date: | 30.08.2024 au 01.11.2024
|  | 1020 | 1070 | 2090
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
35 | 2024-08-30 |  | 15 | Documentation | Création des user et technical stories
35 | 2024-08-30 | 1 |  | Autre | Recherche du type de donnée (Voir technical Stories) |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2024-08-30 | 1 | 30 | Autre | Explication projet par M.Carrel |  | Développement | 2 | 5
35 | 2024-08-30 |  | 10 | Développement | Création d'un graphe (essaie non réussis pour cause de temps car temps perdu pour trouver la librairie nécéssaire) |  | Test | 3 | 10
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Autre | Introduction par M.Carel + remplissage de la courde |  | Documentation | 4 | 15
36 | 2024-09-06 |  | 5 | Meeting | Daily scrum (revue CDC + US iceScrum) |  | Meeting | 5 | 20
36 | 2024-09-06 |  | 50 | Développement | Création du premier graph grâce a ScottPlot (Petit problème rencontrer à cause d'un manque d'appelle dans une fonction) |  | Présentation | 6 | 25
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Documentation | Création de deux nouvelle storie sur iceScrum (Conversion date en jour de la semaine + Graphe à multiple ligne) |  | Design | 7 | 30
36 | 2024-09-06 |  | 15 | Développement | Création d'une méthode qui convertis une date en jour de la semaine |  | Autre | 8 | 35
36 | 2024-09-06 |  | 20 | Développement | Tentative d'afficher un string sur l'axe x avec Scottplot |  |  |  | 40
37 | 2024-09-13 | 1 |  | Développement | Tentative d'afficher un string sur l'axe x avec Scottplot réussi (problème rencontrer du a un changement dans la version de la libraire ayant changer le nom de certaine methode beaucoup de recherche ont du être faites) |  |  |  | 45
37 | 2024-09-13 |  | 15 | Développement | Refactorisation du tableau "nbPoint" en liste (factorisation nécessitant l'ajout d'une methode pour passer les valeur de la liste dans un tableau pour l'affichage du graph) |  |  |  | 50
37 | 2024-09-13 |  | 30 | Développement | Refactorisation du code du graphe afin qu'il puisse afficher plusieur équipes |  |  |  | 55
37 | 2024-09-13 |  | 10 | Développement | Création de la classe team et refactorisation du code afin qu'il utilise la liste des score de la classe team
37 | 2024-09-13 |  | 40 | Développement | Appel a une api oke
38 | 2024-09-20 | 3 |  | Autre | Absence
39 | 2024-09-27 |  | 10 | Autre | Discussion avec le prof sur l'evolution du métier
39 | 2024-09-27 |  | 35 | Développement | Ajout d'un fichier CSV contenant les données des équipes
39 | 2024-09-27 |  | 40 | Développement | Ajout de la methode getAllTeams qui permet de récupéer toutes les équipe de la nba en lisant le fichier CSV
39 | 2024-09-27 |  | 35 | Développement | Ajout de la methode getTeamsStats qui permet de récupérer pour chaque équipe NBA leur statistique pour la saison
39 | 2024-09-27 |  | 40 | Développement | Essaie de conversion de la date en string du CSV en format numéros du jour de la semaine ()
40 | 2024-10-03 | 1 | 15 | Développement | Récupération dans une liste d'équipe l'équipe ainsi que son score et le jour du match
40 | 2024-10-04 |  | 15 | Meeting | M.Carrel nous a donné des feedback sur l'avancé des projets (Besoin d'avancer sur la documentation)
40 | 2024-10-04 |  | 10 | Développement | Fix de la méthode GetTeamStructure (Bug: La séléction des données était éronnée et attribuait le score de l'équipe à domicil si l'équipe jouait à l'extérieur)
40 | 2024-10-04 |  | 50 | Développement | Feat: Affichage des ligne pour chaque équipe sur le graphe
40 | 2024-10-04 | 1 |  | Analyse | Création US
40 | 2024-10-05 |  | 30 | Autre | Mise à jour VS
40 | 2024-10-05 |  | 20 | Développement | Tentative de rendre les legendes cliquable (Non réussite)
40 | 2024-10-05 | 2 |  | Développement | Feat: Mise en place du filtre par équipe
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Meeting | Revue du test pratique avec le prof
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Documentation | Revue/correction des user stories
41 | 2024-10-11 |  | 15 | Meeting | Le prof nous a présenter IceTools
41 | 2024-10-11 |  | 5 | Documentation | Ecriture de l'introduction de l'analyse prélininaire du rapport
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Documentation | Ecriture de la partie objectif de l'analyse préliminaire
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Documentation | Ecriture de la partie gestion de l'analyse préliminaire
41 | 2024-10-11 |  | 15 | Autre | Pause
41 | 2024-10-11 |  | 30 | Documentation | Ecriture de la partie domaine de l'analyse/conception
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Développement | Refactore: (Graph.cs) changement de la methode button_click() afin de simplement désafficher les scatters plutôt que de les supprimer
41 | 2024-10-11 |  | 10 | Développement | Refactore: (Form1 conception) création du graph dans la conception du form plutôt que le créer dans le code
41 | 2024-10-13 |  | 20 | Développement | Refactore: (Graph.cs) Mise en place du flowLayoutPanel dans la conception
41 | 2024-10-13 |  | 15 | Développement | Doc: (DataSelection.cs) Ajout des commentaires dans la classe DataSelection.cs
43 | 2024-10-21 |  | 50 | Développement | Refcatore: (Graph.cs) Remplacement des bouton représentant les équipes pour les filtres par des checkBox
43 | 2024-10-21 |  | 20 | Développement | Chore: (Graph.cs) Ajout des commentaires dans la classe
43 | 2024-10-22 | 1 |  | Développement | refactore: (Graph.cs) remplacement des tableaux de jour par une liste de tuple (numéros jour de la semaine, nom du jour)
43 | 2024-10-22 | 2 |  | Développement | Tentative ajout filtre avec jour
43 | 2024-10-23 | 1 |  | Développement | Feat: (Graph.cs) ajout des filtre par jour
43 | 2024-10-23 |  | 0 | Développement | Refactor: (Graph.cs) déplacement de la methode CreateDisableAllTeamsCheckBox(); afin de la mettre dans le constructor
43 | 2024-10-23 |  | 5 | Développement | Fix: (Graph.cs) re création des checkbox d'équipe a chaque filtre par jour
43 | 2024-10-23 |  | 10 | Développement | Feat: (Graph.cs) changement du type de ligne en bar si l'utilisateur n'affiche qu'un seul jour
43 | 2024-10-24 |  | 10 | Développement | Fix permettant de ne plus réafficher toutes les équipes en cas de filtre sur un jour
43 | 2024-10-24 |  | 5 | Documentation | Creation + Update de la liste des refactores à faire dans le code
43 | 2024-10-24 |  | 10 | Développement | Feat: (Form1.cs) ajout d'une openFileDialog
43 | 2024-10-24 |  | 15 | Analyse | Création de la user stories "Choix du fichier de graph"
43 | 2024-10-24 |  | 25 | Développement | Ajout et adaptation du graphique en fonction du fichier choisi
43 | 2024-10-26 |  | 10 | Documentation | Doc: (Rapport) Ecriture du point 2.4 et 2.5
43 | 2024-10-26 |  | 20 | Documentation | Doc: (Rapport) Ecriture de la stratégie de test global
43 | 2024-10-26 |  | 15 | Développement | Comment: (Graph.cs) ajout des commentaire dans la classe
44 | 2024-10-29 |  | 25 | Test | Ajout d'un test unitaire qui vérifie que suite a la méthode createGraph le graph n'est pas vide
44 | 2024-10-29 |  | 15 | Test | Ajout d'un test unitaire sur la méthode loadFile
44 | 2024-10-29 |  | 10 | Test | Ajout d'un test sur la méthode creatGraph afin de vérifier que le nombre de ligne du graph est équivalent au nombre de checkbox d'équipe cochée (Sauf la checkbox "Tout supprimer")
44 | 2024-10-29 |  | 20 | Documentation | Doc: (rapport) Fin de l'écriture des points 2.4, 2.5 et 2.6
44 | 2024-10-30 |  | 10 | Développement | Fix: (Graph.cs && form1.cs) fix d'un bug rendant dedendant les donnée si l'utilisateur recharge un fichier
44 | 2024-10-30 | 2 |  | Documentation | doc: (rapport) Ecriture des point 2.3 et 3.4
44 | 2024-10-31 | 1 |  | Documentation | Doc: (Rapport) réalisation du point 3.5
44 | 2024-10-31 |  | 25 | Documentation | doc: (Rapport) rédaction des points 4 et 5 du rapport
44 | 2024-11-01 |  | 30 | Développement | Chore: (DataSelction.cs, Form1.cs) Ajout d'une gestion d'erreur sur la méthode loadFile
44 | 2024-11-01 |  | 10 | Documentation | Doc: (rapport) Mise à jour du point ,3.4, 3 et 2.3
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
60 | 15 | Analyse | 0.052083
480 | 675 | Développement | 0.80208
0 | 50 | Test | 0.034722
180 | 185 | Documentation | 0.25347
0 | 45 | Meeting | 0.03125
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 100 | Autre | 0.069444
|  | Total | 1.2431